**План работы отдела развития образовательных систем ИРО ПК**

**и Новых образовательных центров Пермского края в рамках КСЭП**

**на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Семинары и стажировки для руководящих и педагогических работников Пермского края** | | | | | | | | | | | |
| № | *Мероприятие* | | | *Дата* | | | *Отв.* | | | | |
| 1.1. | Стажировка «Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников» | | | март - весенние каникулы | | | Гарсиа Э.Н., директора НОЦ:   1. Лицей 2 2. Лысьва 3. Оса 4. Чернушка 5. Березники 6. Нытва 7. Добрянка 8. Губаха 9. Чайковский | | | | |
| 1.2. | Стажировка «Тьюторское сопровождение обучения по ИОТ» | | | августовское краевое совещание | | | Гарсиа Э.Н., директора НОЦ:   1. Нытва 2. Добрянка 3. Губаха 4. Чайковский 5. Чусовой | | | | |
| 1.3. | Обучающий семинар «Инновационные виды внеурочной деятельности учащихся 8–11 классов в условиях ФГОС» | | | По заявкам муниципалитетов | | | Гарсиа Э.Н., директора НОЦ | | | | |
| 1.4. | Обучающий семинар «Принципы формирования учебных планов 8–11-х классов в условиях ФГОС» | | | По заявкам муниципалитетов | | | Новикова О.Н., Гарсиа Э.Н., Черепанов М.С. | | | | |
| **2. Курсы повышения квалификации (24, 72 и 108 час.)** | | | | | | | | | | | |
| № | | *Тема* | | *Целевая категория* | | | | *Сроки* | | | *НОЦ - база* |
| 2.1. | | КПК «Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников (24 часа) | | Лысьвенский МР – запрос УО | | | | октябрь | | | Лысьва |
| 2.2. | | КПК «Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников (24 часа) | | Нытвенский МР – запрос УО | | | | октябрь | | | Нытва |
| 2.3. | | КПК «Построение образовательного процесса учащихся 8–11-х классов на основе ИОТ (24 часа) | | Осинский МР – запрос УО | | | | октябрь - ноябрь | | | Оса |
| 2.4. | | КПК «Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников (24 часа) | | г. Пермь – под вопросом | | | |  | | | Лицей 2 |
| 2.5. | | КПК «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при реализации ИОТ (24 часа) | | Губахинский МР – под вопросом | | | | ноябрь | | | Губаха |
| 2.6. | | КПК «Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников (24 часа) | | Чайковский МР – под вопросом | | | | октябрь | | | Чайковский |
| 2.7. | | КПК «Инновационные образовательные практики (24 часа) | | Чернушинский МР – под вопросом | | | | октябрь | | | Чернушка |
| 2.8. | | КПК «Инновационные образовательные практики» (24 часа) | | Чусовской МР – запрос УО | | | | октябрь - ноябрь | | | Чусовой |
| 2.9. | | КПК «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС второго поколения» (108 час.) | | все муниципалитеты ПК | | | | по согласованию | | | по согласованию |
| 2.10. | | КПК «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС второго поколения» (108 час.) | | все муниципалитеты ПК | | | | по согласованию | | | по согласованию |
| **3. Межмуниципальные семинары и стажировки для сети НОЦ** | | | | | | | | | | | |
| *№* | | *Тема* | *Дата* | | *НОЦ* | | | | | | *Отв.* |
| 3.1. | | Стажировка «Использование лабораторного оборудования» | апрель | | Чайковский (база) – Чернушка – Оса | | | | | | Новикова О.Н.,  Гарсиа Э.Н.,  Черепанов М.С., директора НОЦ |
| 3.2. | | Стажировка «Использование лабораторного оборудования» | апрель | | Чусовой (база) - Лысьва – Губаха | | | | | |
| 3.3. | | Стажировка «Использование лабораторного оборудования» | апрель | | Добрянка (база) – Нытва – Березники. | | | | | |
| 3.4. | | Стажировка «Балльно-рейтинговая система» | октябрь | | Оса (база) – Чернушка – Чайковский | | | | | | Новикова О.Н.,  Гарсиа Э.Н.,  Черепанов М.С., директора НОЦ |
| 3.5. | | Стажировка «Новые формы преподавания учебных предметов» | октябрь | | Лысьва (база) – Губаха – Чусовой | | | | | |
| 3.6. | | Стажировка «Балльно-рейтинговая система» | октябрь | | Добрянка (база) – Нытва – Березники | | | | | |
| **4.** | | **Работа временных творческих коллективов (ВТК)** | | | | | | | | | |
| ***4.1.*** | | ***ВТК «Балльно-рейтинговая система»*** | | | | | | | | | |
| *№* | | *Мероприятие* | | | *Дата* | *Отв.* | | | | | *Продукт* |
| 4.1.1. | | Установочный семинар-совещание с административно-педагогическими командами НОЦ и сотрудниками ИРО по разработке ТЗ на период завершения разработки БРС и подготовки к апробации | | | 1 неделя февраля | Черепанов М.С., члены ВТК от НОЦ | | | | | Пакет документов: научно-метод.рек-ции, рабочие программы, научно-метод.статья.  Форма: сборник |
| 4.1.2. | | Дистанционные совещания с административно-педагогическими командами НОЦ по разработке БРС  Дистанционные консультации (по запросу) | | | 1 раз в месяц по средам с 16.00. до 17.00. |
| 4.1.3. | | Аналитический семинар-совещание с участниками разработки по 2 направлениям:  организационная модель БРС (НПА, связь с другими компонентами ОП);  содержание БРС в учебных предметах | | | последняя неделя апреля |
|  | | Разработка планов апробации БРС в НОЦ с 01.09.2014 и плана научно-методического обеспечения апробации. | | | Январь–май |
| 2.11. | | КПК для педагогов-предметников НОЦ «Проектирование новой системы оценивания образовательных результатов» (72 час.) | | | Апрель–октябрь | ОРОС, ФГОС | | | | |  |
| 4.1.4 | | Совещание с руководителями НОЦ по введению БРС. | | | последняя неделя июня |  | | | | |  |
| 4.1.5 | | Совещание по промежуточной экспертизе первого этапа апробации БРС | | | последняя неделя ноября |
| ***4.2.*** | | ***ВТК «Тьюторство»*** | | | | | | | | | |
| *№* | | *Мероприятие* | | | *Дата* | *Отв.* | | | | | *Продукт* |
| 4.2.1. | | Вводный семинар по работе ВТК | | | последняя неделя февраля | Гарсиа Э.Н., члены ВТК от НОЦ | | | | | Метод. рек-ции |
| 4.2.2. | | Дистанционные совещания  Дистанционные консультации | | | 1 раз в месяц по средам с 16.00. до 17.00. по мере необходимости |
| 4.2.3. | | Семинар-презентация разработок ВТК | | | май |
| ***4.3.*** | | ***ВТК «Финансовая группа»*** *(определение возможностей и условий для оптимизации ресурсов в системе управления НОЦ в новых экономических условиях)* | | | | | | | | | |
| *№* | | *Мероприятие* | | | *Дата* | *Отв.* | | | | | *Продукт* |
| 4.3.1. | | Аудит штатного расписания НОЦ, функциональных обязанностей и должностных инструкций педработников | | | в течение года | Черепанов М.С., члены ВТК от НОЦ | | | | | Пакет рекомендаций по оптимизации расходов при обучении по ИОТ |
| 4.3.2. | | Разработка вариантов эффективных организационно-управленческих решений и моделей управления по ИОТ | | | в течение года |
| 4.3.3. | | Разработка пакета рекомендаций по оптимизации расходов при обучении по ИОТ | | | в течение года |
| ***4.4.*** | | ***ВТК «Сетевые образовательные проекты»*** | | | | | | | | | |
| *№* | | *Мероприятие* | | | | *Сроки* | | | | *Отв.* | |
| 4.4.1. | | Завершение краевого гуманитарного исследовательского проекта «Война и мир 1812 года. Подстрочник» | | | | до конца уч.г. | | | | Новикова О.Н., Шуваев Ю.А., ответственные педагоги от НОЦ | |
|  | | Разработка плана реализации, научно-методическое обеспечение 2 этапа проекта | | | | Январь–май | | | |  | |
|  | | Проектный семинар педагогов НОЦ по подготовке итогового мероприятия проекта | | | | февраль | | | |  | |
|  | | Дистанционные консультации педагогов НОЦ по подготовке творческих работ учащихся | | | | Январь-март | | | |  | |
|  | | Проведение краевого итогового мероприятия | | | | 5 апреля | | | |  | |
|  | | Проведение рефлексивных итоговых мероприятий в НОЦ | | | | апрель | | | |  | |
|  | | Проведение итогового аналитического совещания | | | | май | | | |  | |
|  | | подготовка методических рекомендаций по итогам проекта | | | | Май–июнь | | | |  | |
| 4.4.2. | | Завершение краевого научно-технического исследовательского проекта «Инженерное моделирование и создание материального объекта» | | | | до конца уч.г. | | | | Новикова О.Н., Санина Н.А., ответственные педагоги от НОЦ | |
|  | | Разработка плана реализации, научно-методическое обеспечение 2 этапа проекта | | | | Январь–май | | | |  | |
|  | | Дистанционные консультации педагогов НОЦ по подготовке творческих работ учащихся | | | | Январь–март | | | |  | |
|  | | Проведение краевого итогового мероприятия | | | | апрель | | | |  | |
|  | | Проведение рефлексивных итоговых мероприятий в НОЦ | | | | апрель | | | |  | |
|  | | Проведение итогового аналитического совещания | | | | май | | | |  | |
|  | | подготовка методических рекомендаций по итогам проекта | | | | Май–июнь | | | |  | |
| 4.4.3. | | Подготовка проектов на 2014–2014 уч.год | | | | Июнь–август | | | |  | |
|  | | Сопровождение новых проектов | | | | Сентябрь 2014 –май 2015 г. | | | |  | |
| **5.** | | **Организационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| *№* | | *Мероприятие* | | *Дата* | | | | | *Отв.* | | |
| 5.1. | | Совещание руководителей НОЦ (подведение итогов работы НОЦ в рамках ФСП, планирование работы КСЭП на 2014 год) | | 13 февраля | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
| 5.2. | | Дистанционные совещания руководителей НОЦ по реализации плана работы КСЭП | | Ежемесячно по необходимости (не менее 1 раз в месяц) по средам | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
|  | | Подведение итогов технического обеспечения НОЦ для осуществления дистанционных видов работ | | 25 марта | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
| 5.3. | | Семинар-совещание административных команд НОЦ по формированию УП, ИУП, ИОП на 2014–2015 уч.год | | Апрель, октябрь | | | | | Новикова О.Н., директора, зам. директоров НОЦ | | |
| 5.4. | | Совещание руководителей НОЦ (подведение итогов учебного года) | | июнь | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
| 5.5. | | Совещание руководителей НОЦ (подведение итогов работы в 2014 году) | | декабрь | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
| 5.6. | | Мониторинг учащихся НОЦ | | апрель, декабрь | | | | | Рейнгардт О.С., Волегов В.С. зам. директоров НОЦ | | |
| 5.7. | | Мониторинг родителей НОЦ | | апрель, декабрь | | | | | Рейнгардт О.С., Волегов В.С. зам. директоров НОЦ | | |
| 5.8. | | Мониторинг образовательной деятельности НОЦ | | Июнь,  ноябрь | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
| 5.9 | | Формирование новой КСЭП по ИОТ (возможно) | | По согласованию с МОН ПК | | | | | Новикова О.Н., директора НОЦ | | |
| 5.10 | | Формирование ассоциации директоров школ, осуществляющих обучение по ИОТ | | Март-апрель | | | | | Гарсиа Э.Н. | | |
| 5.11 | | Подготовка документов, получение НОЦ статуса базовых ОУ ИРО ПК | | Март-апрель | | | | | Гарсиа Э.Н. | | |
| 5.12 | | Подготовка документов, получение педагогами НОЦ статуса тьюторов-андрогогов | | Март-апрель | | | | | Гарсиа Э.Н. | | |
| 5.13 | | Подготовка предложений для МОН ПК по деятельности сети НОЦ в качестве базовых ОУ по повышению квалификации управленческих и педагогических работников Пермского края | | Март, июнь | | | | | Новикова О.Н., Гарсиа Э.Н. | | |